Приложение № 2 к приказу № 01-04-60 от 14.02.2024 г.

ДОРОЖНАЯ КАРТА по созданию центра образования естественно-научного и технологического

направленностей «Точка роста» МБОУ Высокогорская СОШ № 7

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Название мероприятия** | **Срок проведения** | **Ответственный** |
| **Выполнение ремонтных дорог и приобретение мебели** | | | |
| **1** | Проект дизайна и зонирования помещений «Точка роста» | до 01.02.2024 | Овечкина З.И. |
| 2 | Внесение изменений в ПФХД и план-график образовательным учреждением | до 15.02.2024 | Овечкина З.И. |
| 3 | Направление письма и дефектной ведомости в МКУ «Центр архитектуры, строительства и ЖКХ Енисейского  района» о составлении локально-сметного расчета и технического задания на ремонтные работы | до 01.02.2024 | Овечкина З.И. |
| 4 | Составление технического задания, локально- сметного расчета на ремонтные работы | до 31.03.2024 | Овечкина З.И. |
| 5 | ()пределение подрядчика на ремонтные работы | до 10.05.2024 | Овечкина З.И. |
| 6 | Заключение контракта на ремонтные работы | до 20.05.2024 | Овечкина З.И. |
| 7 | Выполнение ремонтных работ | до 15.07.2024 | Овечкина З.И. |
| 8 | Контроль за проведением ремонтных работ | еженедельно | Овечкина З.И. |
| 9 | Приемка выполненных ремонтных работ | 16.07.2024 | Овечкина З.И. |
| 10 | Подготовка пакета документов на оплату в Министерство образования |  | Овечкина З.И. |
| 11 | Определение подрядчиков по приобретению мебели, заключение контрактов | до 01.04.2024 | Овечкина З.И. |
| 12 | Контроль за доставкой мебели | до 25.07.2024 | Овечкина З.И. |
| 13 | Подготовка пакета документов на оплату в Министерство образования |  | Овечкина З.И. |
| Приобретение оборудования (стандартный набор) | | | |
| 14 | Определение списка необходимого оборудования согласно инфраструктурному листу | до 20.12.2023 | Овечкина З.И. |
| 15 | Запрос коммерческих предложений на определение цены контракта | до 20.01.2024 | Овечкина З.И. |
| 16 | Контроль за исполнением контрактов по торгам | до 01.08.2024 | Овечкина З.И. |
| 17 | Контроль за доставкой оборудования по торгам | до 20.07.2024 | Овечкина З.И. |
| 18 | Приемка оборудования (по торгам) | В течение 2 дней с момента поставки | Овечкина З.И. |
| 19 | Заключение дополнительных контрактов на оборудование (по экономии) | До 30.05.2024 | Овечкина З.И. |
| 20 | Контроль за исполнением дополнительных контрактов | До 01.08.2024 | Овечкина З.И. |
| 21 | Контроль за доставкой дополнительного оборудования | До 30.07.2024 | Овечкина З.И. |
| Подготовка пакета документов, регламентирующих деятельность центров образования | | | |
| 22 | Приказ о создании центра образования «Точка роста» | до 12.02.2024 | Овечкина З.И. |
| 23 | Приказ о назначении руководителя центра образования «Точка роста» | до 12.02.2024 | Овечкина З.И. |
| 24 | Положение о деятельности центра образования «Точка роста» | до 12.02.2024 | Овечкина З.И., Маракулина В.В. |
| 25 | Составление списка педагогов, планирующих работать в центре образования «Точка роста» | до 01.03.2024 | Овечкина З.И., Маракулина В.В. |
| 26 | Обучение педагогов, планирующих работать в центре образования «Точка роста» | Май - август, 2024 | Овечкина З.И., Маракулина В.В. |
| 27 | Внесение изменений в рабочие программы педагогов по предметам «Физика», «Химия», «Биология», «Технология», «Информатика и ИКТ» | Май, 2024 | Овечкина З.И., Маракулина В.В., учителя-предметники |
| 28 | Разработка программ дополнительного образования | Mapт-апрель. 2024 | Овечкина З.И., Маракулина В.В., учителя-предметники |
| 29 | Разработка элективных курсов, курсов по выбору, внеурочной деятельности | Апрель, 2024 | Овечкина З.И., Маракулина В.В., учителя-предметники |
| 30 | Внесение изменений в основную образовательную программу  (ООП НОО, ООП ООО, ООО СОО) | Апрель-июнь, 2024 | Зам. директора по УВР Морозова Л.В., Маракулина В.В. |
| 31 | Создание раздела на сайте ОУ центр образования «Точка роста» | Май, 2024 | Маракулина В.В. |
| 32 | Публикации сведений о функционировании центров образования «Точка роста» (проводимые мероприятия) через сайт ОУ, в социальных сетях | Постоянно (начиная с сентября 2024) | Маракулина В.В., учителя предметники |
| 33 | Подготовка сценария открытия «Точка роста» | до 20.08.2024 | Овечкина З.И., Маракулина В.В. |
| 34 | Разработка программ, реализуемых в сетевой форме | Март-апрель. 2024 | Овечкина З.И., Маракулина В.В., Морозова Л.В. |
| 35 | День открытых дверей центра образования «Точка роста» | 02.09.2024 | Овечкина З.И., Маракулина В.В. |
| 36 | Мониторинг достижения показателей плана мероприятий | Ежеквартально | Овечкина З.И., Маракулина В.В. |
| 37 | Медиаплан информационного сопровождения и функционирования центра образования «Точка роста» | до 15.05.2024 | Овечкина З.И., Маракулина В.В. |